## Себестоимость
Ферма по выращиванию осетров 10 т
Основные показатели
Производительность | 10000 | кг/год
Площадь производственного здания | 250 | м²
Штат сотрудников |  |  |  | Налоги
| кол. | зарплата | всего | Социальный | Риски
|  |  |  | 0% | 0
Фермер-рыбовод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сам себе хозяин. Получает зарплату как прибыль с фермы, поэтому зарплаты нет
Бухгалтер по временной оплате | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | Договор с бухгалтером о ведении учета на дому. Фермер готовит первичные документы и отдает бухгалтеру.
Рыбовод по временной работе | 1 | 60 | 60 | 0 | 0
Электрик по временной оплате | 1 | 50 | 50 | 0 | 0
Охранная фирма | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | Договор с охранной фирмой
| 5 |  | 210 | 0 | 0
Итого |  |  | 210 | €
Инвестиции
Стоимость технологического проекта и консультативное сопровождение проекта | 15000
Разработка технического проекта и местные согласования | 10000
Стоимость оборудования | 82000
Автоматика (без кабельной продукции) | 47000
Непредвиденные рассходы 5% | 4100
Стоимость монтажа | 10000 | Монтаж собственными
Стоимость здания | 75000 | Цена строительства |  | 300 | €/м²
Итого: | 243100
Производственные расходы
Статья расхода | кол-во | ед. | цена/ед. | Расходы
|  |  |  | всего | за 1 кг
Вода | 4200 | м³/год | 0.05 | 210 | 0.021
Корм (кормовой коэффициент 1,4) | 14000 | кг/год | 1.25 | 17500 | 1.75
Мальки | 7058 | 1/год | 0.55 | 3881.9 | 0.38819
Электричество | 74000 | кВтч/год | 0.1 | 7400 | 0.74
Персонал | 5 | чел. | 504 | 2520 | 0.252
Отопление (газ, КПД=95%) | 10000 | м³ | 0.4 | 4000 | 0.4
Итого: |  |  |  | 35511.9 | 3.5512
Другие расходы
Здание | Оценка | ед. | база | всего | за 1 кг
Эксплуатационные расходы | 2% | €/год | 75000 | 1500 | 0.15
Итого: |  |  |  | 1500 | 0.15
Разработчик проекта не несем ответственности за изменение цен у поставщиков:
оборудования, мальков, кормов, энергоресурсов и т.п.
В данном расчете не учтены затраты (оборудования, корма, мальков) на доставку,
таможенные сборы и налоги.
Author: Vasiliy Krasnoborodko. 2019. Email: info@catfish.lv
Copyright © 2019 by Vasiliy Krasnoborodko

## Cash Flow
Cash Flow
Основные данные
Параметры
Продолжительность проекта | годы | 10
Цена капитала или инфляция |  | 5% |  | *
Годовое производство | тонн/год | 10 |  | *
Средний приход | €/Kg | 13 |  | *
Общие инвестиции | €*1000 | 243.1
Евро фонды 60% дотация | €*1000 | 145.86
Вода | €/Kg | 0.021
Корм | €/Kg | 1.75
Мальки | €/Kg | 0.38819
Электричество | €/Kg | 0.74
Зарплата персоналу | €/Kg | 0.252
Обогрев | €/Kg | 0.4
3.5512
Cash Flow [€*1000]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Года | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
В год производство [т/год] | 0 | 1.6667 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Приход от продажи [€/кг] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Всего в год [€*1000/год] | 0 | 21.6667 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Всего инвестиций | -97.24
Оборотные средства [€*1000/год]
Вода | 0.01575 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
Корм | 1.3125 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Мальки | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819 | 3.8819
Электричество | 0.555 | 0.61667 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
Зарплата | 0.189 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52
Обогрев | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Другие эксплуатационные расходы | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Всего оборотных средств | 6.2541 | 30.2286 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119 | 37.0119
Кэш фло, без налогов | -103.4942 | -8.5619 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881 | 92.9881
Суммирование по годам | -103.4942 | -112.056 | -19.0679 | 73.9202 | 166.9083 | 259.8963 | 352.8845 | 445.8726 | 538.8607 | 631.8488 | 724.8369
Capitalized Cash flow | -103.4942 | -106.72 | -17.2952 | 63.855 | 137.3158 | 203.6356 | 263.3278 | 316.8733 | 364.7221 | 407.2953 | 444.9869
Ставка внутр. доходности | 54.18%
Кэш фло за 10 лет, без инфляции | 724.8369
Кэш фло за 10 лет, с учетом инфляции [€*1000/год] | 444.9869
Author: Vasiliy Krasnoborodko. 2019. Email: info@catfish.lv
Copyright © 2019 by Vasiliy Krasnoborodko

## Этапы
Список этапов
№ | Этап | Дней | Дата начала | Дата окончания | Стоимость | Месяцы 1-ого года | [11 empty] | Месяцы 2-ого года
[5 empty] | (EUR) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Проектирование УЗВ | 120 |  |  | 25000
1.1. | Подготовка технологического проекта и консультативное сопровождение проекта |  |  |  | 15000
1.2. | Разработка и местное согласование эскизного проекта |  |  |  | 1000
1.2. | Подготовка и местное согласование технического проекта |  |  |  | 9000
2. | Строительство здания | 150 |  |  | 75000
2.1. | Подготовка площадки
2.2. | Фундамент
2.3. | Здание
2.4. | Внутренняя отделка
2.5. | Подключение к внешним инженерным сетям
3. | Покупка оборудования и монтаж | 90 |  |  | 96100
3.1. | Покупка оборудования и монтаж |  |  |  | 86100
3.2. | Монтаж |  |  |  | 10000
4. | Запуск УЗВ | 30
5. | Реализация рыбы
Платежи
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Вода |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Корм (кормовой коэффициент 1,4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Мальки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Электричество |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. | Персонал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Отопление (газ, КПД=95%) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Время работы УЗВ
| В первом году работаем | 3 | месяца
| Во втором году работаем | 12 | месяцев
| В первом году затраты меньше | 30%
Урожай когда
| В перво году начинаем получать рыбу | 12 | месяцев | Если 12 месяц, значит не получаем рыбу в этом году.
| Во втором годе начинаем получать рыбу | 10 | месяц
Корм
| Поставки каждый | 3 | месяц
Мальки
| Поставки каждый | 12 | месяцев
Copyright © 2019 by Vasiliy Krasnoborodko